- АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕСЕРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.07.2019                        № 248

г. Нижние Серги

Об утверждении Плана мероприятий по составлению проекта бюджета Нижнесергинского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии со статьей 14 Положения о бюджетном процессе в Нижнесергинском муниципальном районе, утвержденного решением Думы Нижнесергинского муниципального района от 21.06.2018 №58 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Нижнесергинском муниципальном районе», постановлением администрации Нижнесергинского муниципального района от 25.06.2018 № 237 «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета Нижнесергинского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период»,  в целях организации составления проекта бюджета Нижнесергинского муниципального района на  2020 год  и плановый период 2021 и 2022 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить План мероприятий по составлению проекта бюджета Нижнесергинского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (прилагается).

2.Руководителям управлений, отделов администрации Нижнесергинского муниципального района организовать своевременное выполнение Плана мероприятий.

3.Рекомендовать главам поселений, входящих в состав Нижнесергинского муниципального района, принять участие в реализации Плана мероприятий по составлению проекта бюджета Нижнесергинского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

4.Обнародовать данное постановление путем размещения полного текста через сеть «Интернет» на официальном сайте администрации Нижнесергинского муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Нижнесергинского

муниципального района                                                                         В.В. Еремеев

Утвержден

постановлением администрации

Нижнесергинского муниципального района

от 25.07.2019 № 248

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по составлению проекта бюджета Нижнесергинского муниципального

района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Согласование количественных изменений производственно-сетевых показателей муниципальных учреждений, исходных данных, используемых для расчета межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов с исполнительными органами государственной власти Свердловской области. | в сроки, установленные исполнительными органами государственной власти Свердловской области | Главные распорядители бюджетных средств |
| 2 | Предоставление в финансовое управление администрации Нижнесергинского муниципального района согласованных показателей с исполнительными органами государственной власти Свердловской области: количественных изменений производственно-сетевых показателей муниципальных учреждений на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов; исходных данных, используемых для расчета межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов | до 15.08.2019 | Главные распорядители бюджетных средств Главы поселений, входящих в состав Нижнесергинского муниципального района |
| 3 | Предоставление в финансовое управление администрации Нижнесергинского муниципального района прогноза поступлений администрируемых платежей в консолидированный бюджет Нижнесергинского муниципального района по кодам доходов бюджетной классификации и в разрезе поселений, входящих в состав Нижнесергинского муниципального района, на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов | до 15.10.2019 | Главные администраторы доходов |
| 4 | Предоставление в финансовое управление администрации Нижнесергинского муниципального района предварительных показателей прогноза социально-экономического развития Нижнесергинского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов | до 01.09.2019 | Отдел по экономическому развитию администрации Нижнесергинского муниципального района (Л.Н. Тепикина) |
| 5 | Разработка и согласование проекта постановления администрации Нижнесергинского муниципального района об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики | до 20.10.2019 | Отдел по экономическому развитию администрации Нижнесергинского муниципального района (Л.Н. Тепикина) |
| 6 | Рекомендации о предоставлении в финансовое управление администрации Нижнесергинского муниципального района исходных данных, используемых для расчета межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам поселений, входящих в состав Нижнесергинского муниципального района | до 15.08.2019 | Главы поселений, входящих в состав Нижнесергинского муниципального района |
| 7 | Предоставление в финансовое управление администрации Нижнесергинского муниципального района реестра муниципальных программ Нижнесергинского муниципального района с указанием объемов бюджетных ассигнований на их реализацию на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов за счет собственных доходов бюджета Нижнесергинского муниципального района | до 10.10.2019 | Отдел по экономическому развитию администрации Нижнесергинского муниципального района (Л.Н. Тепикина) |
| 8 | Согласование в Министерстве финансов Свердловской области исходных данных для расчета межбюджетных трансфертов из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов | в установленные сроки | Финансовое управление администрации Нижнесергинского муниципального района (Н.В.Соколова) |
| 9 | Разработка и предоставление в администрацию Нижнесергинского муниципального района проекта постановления администрации Нижнесергинского муниципального района об утверждении методик, применяемых для расчета межбюджетных трансфертов из бюджета Нижнесергинского муниципального района бюджетам поселений, входящих в состав Нижнесергинского муниципального района, на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов | до 10 ноября 2019 года | Финансовое управление администрации Нижнесергинского муниципального района (Н.В.Соколова) |
| 10 | Предоставление в финансовое управление администрации Нижнесергинского муниципального района реестра расходных обязательств главного распорядителя средств бюджета Нижнесергинского муниципального района по прогнозной оценке обязательств на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов | до 01.10.2019 | главные распорядители бюджетных средств |
| 11 | Согласование исходных данных для расчета межбюджетных трансфертов из бюджета Нижнесергинского муниципального района бюджетам поселений, входящих в состав Нижнесергинского муниципального района | в срок, установленный администрацией Нижнесергинского муниципального района | Финансовое управление администрации Нижнесергинского муниципального района (Н.В.Соколова) |
| 12 | Разработка и предоставление для согласования проектов постановлений администрации Нижнесергинского муниципального района об утверждении муниципальных программ Нижнесергинского муниципального района (внесении изменений в муниципальные программы Нижнесергинского муниципального района), подлежащие реализации в 2020году и плановом периоде 2021 и 2022 годов, в финансовое управление администрации Нижнесергинского муниципального района и отдел по экономическому развитию администрации Нижнесергинского муниципального района | до 15.09.2019 | главные распорядители бюджетных средств |
| 13 | Разработка и предоставление в администрацию Нижнесергинского муниципального района проекта постановления администрации Нижнесергинского муниципального района об утверждении Программы управления муниципальной собственностью Нижнесергинского муниципального района и приватизации муниципального имущества Нижнесергинского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов | до 01.10.2019 | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнесергинского муниципального района (И.Л. Ананьева) |
| 14 | Направление главным распорядителям плановых объемов бюджетных ассигнований на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в части расходов, источником финансового обеспечения являются собственные доходы бюджета Нижнесергинского муниципального района | до 20.10.2019 | Финансовое управление администрации Нижнесергинского муниципального района (Н.В.Соколова) |
| 15 | Направление главным распорядителям плановых объемов бюджетных ассигнований на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в части расходов, источником финансового обеспечения являются субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целевое назначение | до 25.10.2019 | Финансовое управление администрации Нижнесергинского муниципального района (Н.В.Соколова) |
| 16 | Предоставление в Финансовое управление администрации Нижнесергинского муниципального района распределения бюджетных ассигнований бюджета Нижнесергинского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в разрезе кодов бюджетной классификации расходов бюджета | до 10.10.2019 | Главные распорядители бюджетных средств |
| 17 | Утверждение порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Нижнесергинского муниципального района, а также в перечень и коды целевых статей расходов бюджета Нижнесергинского муниципального района, необходимых для составления бюджета Нижнесергинского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов | до 15.11.2019 | Финансовое управление администрации Нижнесергинского муниципального района (Н.В.Соколова) |
| 18 | Направление на одобрение в администрацию Нижнесергинского муниципального района проекта прогноза социально-экономического развития Нижнесергинского муниципального района | до 15.11.2019 | Отдел по экономическому развитию администрации Нижнесергинского муниципального района (Л.Н. Тепикина) |
| 19 | Разработка и предоставление проекта бюджета Нижнесергинского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов и иных документов, предусмотренных ст. 16 Положения о бюджетном процессе в Нижнесергинском муниципальном районе | в установленные сроки | Финансовое управление администрации Нижнесергинского муниципального района (Н.В.Соколова) |
| 20 | Предоставление в Думу Нижнесергинского муниципального района и Счетную палату Нижнесергинского муниципального района проекта бюджета Нижнесергинского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов и иных документов, предусмотренных ст. 16 Положения о бюджетном процессе в Нижнесергинском муниципальном районе | в установленные сроки | Администрация Нижнесергинского муниципального района |
| 21 | Формирование заявок для внесения изменений в региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг и работ | В случае необходимости | Органы местного самоуправления |